## OVERVIEW
Project title
Group name | Nhóm 7 | Start date | 2023-11-09
Leader | Đặng Bảo Minh | End date | 13/11/2023
Person 1 | Nguyễn Anh Bằng
person 2 | Đặng Bảo Minh
Summary | Phần mềm quản lý quán café, order đồ uống và in hóa đơn ra cho khách hàng. Lập trình bằng winform, C#.
Site map (web)
Function diagram (app)

## Gantt Chart Template
GANTT CHART TEMPLATE
| PROJECT TITLE |  | Phần mềm quản lý quán café
| PROJECT MANAGER |  | Đặng Bảo Minh
WBS NUMBER | TASK TITLE |  | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE
detail
1 | Thiết kế giao diện | Thiết kế trang đăng nhập đăng ký và lập trình chức năng đăng nhập, đăng ký | Nguyễn Anh Bằng | 2023-11-09 | 18/9/2023
2 | thiết kế dashboard và lập trình chức năng | Thiết kế dashboard cho phần mềm và lập trình các chức năng liên quan | Đặng Bảo Minh | 18/9/2023 | 25/9/2023
3 | Lập trình chức năng | Lập trình thêm các sản phẩm | Nguyễn Anh Bằng | 25/9/2023 | 2023-02-10
4 | Thiết kế giao diện order | Lập trình order sản phẩm và lập trình chức năng | Đặng Bảo Minh | 2023-02-10 | 2023-09-10
5 | Lập trình chức năng | Lập trình chức năng order sản phẩm | Nguyễn Anh Bằng | 2023-09-10 | 16/10/2023
6 | Thiết kế giao diện cập nhật sản phẩm | Thiết kế giao diện cập nhận sản phẩm | Đặng Bảo Minh | 16/10/2023 | 23/10/2023
7 | thiết kế giao diện xóa sản phẩm và lập trình chức năng | Thiết kế giao diện xóa sản phẩm và lập trình chức năng xóa sản phẩm | Nguyễn Anh Bằng | 23/10/2023 | 30/10/2023
8 | Kiểm tra phần mềm | Kiểm tra lại tất cả chức năng | Đặng Bảo Minh | 30/10/2023 | 2023-06-11